Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Экибулакская ООШ».

ПРИКАЗ №14

Об утверждении комплексного плана («Дорожной карты»)

по обеспечению педагогическими кадрами общеобразовательного учреждения с целью обновления и укрепления кадрового потенциала МКОУ «Экибулакская ООШ», улучшения социально-экономических условий труда педагогов школы, повышения престижа профессии учителя.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить комплексный план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению педагогическими кадрами МКОУ «Экибулакская ООШ»на 2019-2023 годы.

- Абутаевой З.Н., заместителю директора по увр, взять под контроль реализацию данного плана.

- Байрамовой У.А., учителю математики и информатики, разместить план на сайте ОУ.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ «Экибулакская ООШ»____________ /Хункерханова Н.Ш./.

УТВЕРЖДАЮ

МКОУ «Экибулакская ООШ»,

Директор             /Хункерханова Н.Ш./.

__________________2019 год

Комплексный план мероприятий («Дорожная карта»)

МКОУ «Экибулакская ООШ» по обеспечению педагогическими кадрами

На  2019-2023 годы

Пояснительная записка (актуальность, ожидаемые результаты, ресурсы)

Важным фактором, влияющим на качество образования, распространение современных технологий и методик преподавания, является состояние кадрового потенциала.

МКОУ «Экибулакская ООШ», в настоящее время работают 9 педагогов. Учреждение испытывает острый дефицит в квалифицированных педагогических кадрах:

* 7  класс – комплектов в начальной школе обучают 3  учителей, из них 66 % учителей пенсионного возраста;

* острая нехватка учителей  химии,  пения,ИЗО,физической культуры,географии ,технология , привела к большой часовой нагрузке учителей-предметников, что влияет на качество преподавания.

Учреждению необходимо не только привлекать педагогические кадры для осуществления преподавательской деятельности, но и создавать условия для закрепления их в месте трудоустройства.

С целью формирования системы работы по обеспечению педагогическими кадрами разработан комплексный план мероприятий, направленных на создание условий для адаптации и дальнейшего профессионального роста педагогических кадров (оказание методической поддержки молодых учителей и организацию работы шефов-наставников), оказание материальной поддержки педагогов и, в том числе, направленных на улучшение жилищных условий и повышение заработной платы.

Цели «Дорожной карты»

- Обновление и укрепление кадрового потенциала МКОУ «Экибулакская ООШ»

- Улучшение социально-экономических условий труда педагогов.

- Повышение престижа профессии учителя.

Задачи:

- Обеспечить дальнейшее развитие непрерывного педагогического образования.

- Создать гибкую систему профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов по актуальным направлениям развития образования.

- Усилить работу по сохранению кадрового потенциала.

- Создать условия для профессиональной деятельности.

- Организовать работу по адаптации и закреплению молодых специалистов.

- Содействовать формированию позитивного образа современного учителя.

- Проводить профориентационную работу с учащимися 5-9-х классов.

Мероприятия, обеспечивающие выполнение «Дорожной карты»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Результат. Критерии выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Организационные мероприятия (управление дорожной картой) |  |  |  |  |  |
| 1 | Прогноз перспективной потребности в педагогических кадрах (на 5 лет) | Август 2019 год | Абутаева З.Н. |  | Информационная справка |
| 2 | - Создание творческой группы по разработке дорожной карты по обеспечению педагогическими работниками МКОУ «Экибулакская ООШ» на 2019-2023 г.г. | До 01.09.2019 | Абутаева З.Н |  | Приказ по школе |
| 3 | Разработка Плана мероприятий по обновлению и укреплению кадрового потенциала | До 01.10.2019 | Абутаева З.Н |  | План мероприятий |
| 4 | Организация информационного сопровождения: размещение на сайте ОУ информации о кадрах, своевременная подача сведений о вакансиях в Службу занятости | Ежемесячно | Абутаева З.Н,Байрамова У.А. |  | Информация, размещенная на сайте ОУ, в сети Интернет |
| Увеличение числа педагогических работников в МКОУ «Экибулакская ООШ». |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование потребности школы на целевую подготовку/переподготовку по очной и заочной формам обучения | Ежегодно до ноября месяца | Абутаева З.Н. |  | Снижение кадрового дефицита на 1% |
| 2 | Заключение договоров на обучение по целевому направлению в соответствии с потребностью учреждения | Ежегодно до 01.04 | Абутаева З.Н. |  | Договоры на целевое обучение |
| 3 | Оформление заявок на молодых специалистов в педагогические ВУЗы и ССУЗы Приморского края | Февраль | Абутаева З.Н. |  | Заявки на молодых специалистов |
| 4 | Заключение соглашений на организацию студенческих практик в МКОУ «Экибулакская ООШ». | Постоянно | Абутаева З.Н. |  | Договоры на прохождение практик |
| 5 | Организация педагогических практик студентов педагогических ВУЗов и ССУЗов | Ежегодно | Абутаева З.Н. |  | Договоры на прохождение практик |
| 6 | Презентационные мероприятия для студентов старших курсов и выпускников ВУЗов и ССУЗов | Ежегодно | совместно с МЦ УО |  | Возможность для студентов найти своего работодателя |
| 7 | Участие в работе комиссии при распределении выпускников педагогических учебных заведений | Апрель-май | Хункерханова Н.Ш. |  | Работа в комиссии по распределению |
| Профориентационная работа |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в городских конкурсах | Апрель |  |  | Участие педагогов в конкурсе |
| 2 | Профессиональная ориентация выпускников школы на педагогические специальности: - разъяснительная работа в школе на уроках технологии; - приглашение в педагогические учебные заведения на ярмарку учебных мест - устройство выпускников школы на обучение по педагогическим специальностям на целевой контрактной основе по потребности школы | В течение учебного года | Хункерханова Н.Ш. Абутаева З.Н. |  | Профориентационная работа с выпускниками |
| 3 | Развитие системы дистанционного образования и повышения педагогической компетентности | В течение учебного года | Абутаева З.Н. |  | Дистанционное обучение |
| 4 | Участие в работе городского методического объединения «Школа молодого учителя» | Сентябрь-май | Абутаева З.Н. |  | Встречи с молодыми педагогами на уровне города |
| 5 | Наставническая деятельность педагогов с учетом требований современного педагогического процесса | В течение учебного года | Хункерханова Н.Ш. Абутаева .З.Н. |  | Организация наставничества |
| 6 | Повышение докатегорийного разряда молодому специалисту (соответствие занимаемой должности) | В течение учебного года | Хункерханова Н.Ш. Абутаева .З.Н. |  | Работа по аттестации |